上海市松江区横山村乡村振兴项目

投资决策支撑报告

编制单位：运营方（总运营商 + 产业组织者 + 公共空间实施统筹方）

编制日期：2026年6月

文件性质：向政府汇报的顶层设计对接方案

第一章 项目总述

1.1 项目背景

横山村位于上海市松江区佘山镇西南部，村域面积约5.1平方公里，横云山居于村域中央，村庄环山而居。作为中国上海唯一环山型自然村落，九峰三泖核心区域，沪派江南节点，横山村拥有稀缺的自然与文化资源标签。

当前，政府已投入初步资金并完成了村庄资源推介和集体资产盘点。然而面对上海周边乡村振兴项目的同质化竞争，亟需一个具有差异化、可落地、可持续运营的顶层方案。我方作为运营方，在政府既定框架下，提出本运营统筹方案，以衔接政府规划与市场落地。

1.2 核心定位

横山不是又一个乡村民宿项目。它是上海唯一一个能让城市人45分钟到达、在环山古村中花4-24小时、体验真实文化IP、骑行、咖啡、市集和高端住宿的近郊高频休闲目的地。竞品要么太远（莫干山2h+）、要么太小（单体民宿）、要么没文化（缺IP）、要么没联动（单一业态）。横山同时拥有六个不可复制的条件，这个组合在上海周边200公里内不存在。

1.3 四方结构

本项目采用政府主导、平台投资、总运营统筹、品牌自主经营的四方结构。政府/村集体负责政策制定与资产授权；投资主体/项目平台负责公共改造资金与工程审计；总运营方（我方）负责运营策划、产品设计、招商管理、品牌管理和长期运营；入驻品牌方承租具体空间，自费完成室内设计、装修改造及日常经营。

第二章 资源资产底数

2.1 核心资产总览

| 点位 | 建筑面积 | 核心优势 | 参考租金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横山大院（花园318号） | 1,563平方米 | 上海罕见大型四合院，双面环水，停车充足 | 1元/平方米/天 |
| 横山小学（黄公望小学） | 590平方米 + 占地2亩 | 唐风院落，黄公望隐居地IP，背靠横山 | 5,000元/亩/年 |
| 来云吧（逅山咖啡） | 814.5平方米 | 十字路口，3栋围合，1层大空间，交通要道 | 1元/平方米/天 |
| 横云山居32栋 | 7,398平方米（地上）+ 482平方米（地下） | 32栋独立建筑，全业态覆盖，古风外立面 | 面议 |
| 合计 | 约10,849平方米 | 覆盖民宿/餐饮/研学/文创/亲子/团建全业态 | —— |

2.2 地理环境

横云山（68m）居村域中央，形成天然视觉焦点和空间屏障。四个核心点位环山分布。南北双向河道流经横山大院，自然驳岸，水质良好。佘天昆公路南北贯穿，横山公路和天横公路东西连接。G50高速佘山出口仅8公里，G60/G1503均在15分钟车程内。

2.3 交通可达性

| 来向 | 驾车时间 | 距离 | 途经关键节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市中心（人民广场） | 38-45分钟 | 45km | G50佘山出口 → 佘山国家森林公园 |
| 虹桥枢纽 | 28-35分钟 | 32km | 崧泽高架 → G50 |
| 松江新城 | 18-22分钟 | 15km | 嘉松南路 → 沈砖公路 → 佘天昆公路 |
| 青浦方向 | 22-28分钟 | 22km | 外青松公路 → G50（东行） |
| 长三角（G60） | 15-20分钟 | 16km | G60 → G1503 → 天马出口 |

2.4 政策矩阵

| 项目模块 | 区级政策（核心条款） | 市级政策 |
| --- | --- | --- |
| 精品民宿与文旅 | 松江区旅游产业发展专项资金管理办法 | 上海市促进乡村民宿业发展的指导意见 |
| 特色农业与观光 | 松江区都市现代农业发展专项补助资金 | 上海市都市现代农业发展专项补助资金 |
| 文创与乡愁经济 | 松江区文化产业发展专项资金管理办法 | 上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 |
| 基础设施与数字乡村 | 松江区促进乡村振兴专项资金 | 上海市乡村振兴专项资金 |
| 集体经济与运营 | 松江区促进乡村振兴专项资金 | 关于进一步促进农村集体经济高质量发展的若干措施 |

申报联络：佘之春旅游发展有限公司，座机：57652901，联系人：刘雨洁 13817643468

第三章 市场与竞争分析

3.1 人口与消费市场

松江区常住人口196.18万（2025年），外来常住人口约116万。45分钟车程圈覆盖约300万人口，60分钟圈覆盖约800万人口。佘山国家旅游度假区年游客量突破1,570万人次（2025年），汇聚欢乐谷、辰山植物园、广富林遗址等7个4A级景区。横山村距度假区核心仅5公里，是天然的客流分流节点。

近郊休闲消费市场规模估算：周末近郊休闲约600万人次/年（市场规模12-30亿元），亲子户外/研学约240万人次（7-19亿元），乡村餐饮体验约500万人次（7.5-15亿元），民宿/短期度假约120万人次（7-30亿元）。

3.2 周边供给竞争格局

| 项目 | 类型 | 年客流 | 距横山 |
| --- | --- | --- | --- |
| 欢乐谷 | 主题乐园 | 约300万 | 5km |
| 辰山植物园 | 植物园 | 约200万 | 6km |
| 广富林遗址 | 文化遗址 | 约180万 | 7km |
| 佘山森林公园 | 森林公园 | 约500万 | 4km |
| 深坑酒店 | 高端酒店 | 约30万（住宿） | 4km |

3.3 市场供给缺口

| 品类 | 周边供给密度 | 机会评级 |
| --- | --- | --- |
| 高端民宿集群 | 低 | ★★★★★ |
| 文化研学产品 | 低 | ★★★★★ |
| 骑行/徒步驿站 | 低 | ★★★★ |
| 乡村亲子体验 | 中 | ★★★★ |
| 精品咖啡馆 | 中 | ★★★ |

关键发现：松江乡村板块高端供给稀缺——横山可占位松江高端乡村休闲首选目的地。

3.4 差异化竞争策略

横山的差异不是比别人好一点，是别人做不到。从六个维度定义：空间形态差异化（村落级漫游系统）、时间结构差异化（近郊高频，车程比莫干山短2.7倍，频次高5-10倍）、体验深度差异化（半日游/全日游/过夜游三层产品）、人群定位差异化（四类精准客群）、运营模式差异化（四点联动）、文化深度差异化（黄公望真IP + 上海唯一环山村）。

| 对比维度 | 竞品常见做法 | 横山村差异化方向 | 差异幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车程（市中心） | 莫干山2h+ | 45分钟 | 缩短2.7倍 |
| 可达频次/年 | 莫干山1-2次 | 6-12次 | 增5-10倍 |
| 停留时间 | 单体民宿2-4h | 半日4h → 全日8h → 过夜24h | 延2-6倍 |
| 文化IP | 无或泛化 | 黄公望真IP + 上海唯一环山村 | 不可替代 |
| 业态数量 | 1-2种 | 15种以上 | 种类差8-15倍 |

第四章 差异化业态体系

4.1 核心业态线：五大差异化方向

基于横山的六个独有条件，我们设计了五条核心差异化业态线：

米文旅线：松江大米为国家地理标志产品（2014年获批，核心特性：冷饭不回生）。从插秧体验→稻田观察→收割参与→碾米品鉴→米酒封坛→稻田晚宴，构建从种子到餐桌的完整产业链旅游。参考日本农协（JA）的道の駅模式和棚田Owner制度。

森林疗愈线：利用横山40亩林地、竹林、双河及夏季低于市区2-3℃的微气候，设计唐代疗愈四法（香道/茶疗/画疗/声疗）和日本森林浴模式的森林康养系统。上海目前没有同类型产品。

黄公望文化线：黄公望（元代大画家，《富春山居图》作者）确实在松江/横山一带活动。围绕其50岁转型的人生叙事，设计艺术驻留、画疗工坊、AI导览、富春山居图四时窗等产品，让IP从被膜拜的古人变成可共鸣的中年人。

环山户外线：8km环山公路闭环、20km佘天昆挑战线、5km林地步道，配有骑行驿站、太阳能LED夜骑系统、轻量化野营。上海骑行人口约50万以上。

乡村夜经济线：上海乡村到了晚上缺少夜间活动。横山填补空白：环山夜骑、皮影戏、围炉夜话、暗夜星空观测、深夜食堂。横山位于佘山国家森林公园缓冲区内，光污染少。可申请国际暗夜协会（IDA）认证，成为中国首个暗夜社区。

4.2 独特的IP饮品

基于松江大米和本地食材（兰笋、豆浆、米酒、米糠），横山创造了基于化学原理的独特饮品IP。米酒与咖啡的乙酸乙酯-吡嗪复合香气、豆浆与咖啡的卵磷脂乳化绵密泡沫、兰笋浸泡金酒的鲜味氨基酸提取——每一杯都只有横山能做。黄公望的黄昏、横山晨雾、竹林音疗等IP饮品不仅是产品，更是横山的味觉名片。未来可在上海市中心开设黄公望的茶寮城市驿站，作为横山的流量入口。

4.3 非遗活化

松江区拥有15项非物质文化遗产，其中国家级1项（松江顾绣，四大名绣之一），市级10余项。横山将它们从博物馆里的陈列变成可参与的生活方式：顾绣教室绣黄公望画作局部，竹编工坊（王师傅，68岁，38年经验），米酒酿造体验课，叶榭软糕现场制作，皮影戏在暗夜社区演出黄公望50岁转型的故事。每一间工坊、每一堂课、每一件产品，都是非遗活在当下的证明。

第五章 空间布局与设计哲学

5.1 功能分区

| 功能区 | 核心空间 | 目标业态 | 客群定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心接待区 | 横山大院 | 游客中心，非遗工坊，精品茶空间，乡村市集 | 全客群第一入口 |
| 文化研学区 | 横山小学 | 研学基地，艺术驻留，黄公望文化展，文创商店 | 学生/文化/艺术客群 |
| 滨水休闲区 | 来云吧 | 精品咖啡馆，骑行驿站，创意市集，户外活动 | 骑行/年轻/周边社群 |
| 高端住宿区 | 横云山居 | 高端民宿集群（10-15栋），团建会所，亲子度假 | 中高端度假/企业团建 |
| 农业观光带 | 40亩林地+田园 | 采摘体验，自然教育，稻田艺术，轻量化野营 | 亲子/研学/户外客群 |

5.2 设计哲学：黄公望的内核，2026的外壳

不是仿古——不是把建筑做旧、挂红灯笼。是用黄公望的七条价值观（平淡天真/师法自然/慢/独处/观山水/手作/交游）作为设计原点，用2026年的材料和技术去实现。不是看起来像元代，是住在里面的人感受到黄公望当时感受到的东西。

时间是横山的设计语言。同一扇窗——春看兰笋出土、夏看稻浪翻涌、秋看金黄收割、冬看枯枝线条。24个节气不是日历上的装饰，是横山所有业态的时间操作系统。

5.3 二十四节气运营

横山将中国传统二十四节气转化为全年24个主题周。清明——兰笋猎人（全年最高光15天），夏至——环山夜骑（全年最长白昼），秋分——收割体验 + 新米品鉴（全年第二高光），冬至——围炉夜话 + 暗夜星空（全年最长的夜）。每个节气对应特定的自然景观、农业活动、限定产品和黄公望画作局部——你每次来横山，都是不一样的横山。

第六章 运营与招商

6.1 招商策略

| 阶段 | 时间 | 招商目标 | 出租率目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预热期 | 第1-3个月 | 锁定2-3家头部锚定品牌 | 20% |
| 集中招商期 | 第4-8个月 | 完成主要空间招商 | 60% |
| 补充招商期 | 第9-12个月 | 补齐边缘空间和特色业态 | 85% |
| 稳定运营期 | 第2年起 | 品牌优化迭代 | 90%以上 |

6.2 品牌准入标准

具备合法经营资质和良好的商业信誉

业态与所在功能区定位匹配

室内改造设计方案须经运营方审核

接受横山村乡村振兴共同体统一品牌体系

承诺最低经营年限（建议3年起租）

接受统一会员系统与数字预订平台

6.3 横山邮驿：游客第一站

横山大院东厢房（60-80平方米）作为所有游客的到达大厅和体验中枢。三大功能：到达台（取五感地图、激活碳账户）、活动预订板（每日手写更新）、积分兑换窗（碳积分兑换消费抵用券——统一抵用券制度，所有横山商户通用，商户月结95%兑付）。

6.4 碳账户：行为驱动的复购引擎

通过骑行/徒步/食用本地食材/住宿零一次性用品等低碳行为积累积分，积分可兑换横山内消费折扣（咖啡减5元、住宿7折等）。积分只能在横山使用——本质上是一个行为驱动的复购系统。技术上通过微信小程序的GPS围栏加商户POS集成实现，投资约15-20万元。

第七章 投资框架

7.1 投资概算

| 投资类别 | 责任主体 | 估算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 公共基础设施（道路/河道/管线/停车） | 政府/投资平台 | 1,500 - 3,000 |
| 建筑外立面统一改造（4个点位） | 政府/投资平台 | 500 - 1,000 |
| 标识导牌系统 + 景观提升 | 政府/投资平台 | 200 - 400 |
| 横山一点通数字平台开发 | 政府/投资平台 | 150 - 300 |
| 品牌方室内设计装修 | 各品牌方 | 2,000 - 5,000 |
| 运营方前期投入 | 运营方 | 200 - 500 |
| 项目整体拉动投资（公共+品牌） | —— | 4,350 - 9,700 |

7.2 A/B/C三案：基于边际成本效率的投资组合

A/B/C不是先做A再做B再让C慢慢长的线性逻辑——而是基于边际成本效率的投资组合优化。核心问题：每增加一元投资，换来多少额外的客户买单意愿？

| 级别 | 条数 | 投资 | 逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| A：基础盘 | 8条 | 43-47万元 | 独立可启动，每项小于50万，3个月上线。包括米主题咖啡、田块品鉴、环山骑行、横山邮驿、邮花、五感地图、气味银行、集章 |
| C：最优组合 | 7条 | 49-56万元 | 边际成本低（接近零）。A已投入的43万让这些变成几乎免费。竹林雾境、夜骑、米酒封坛、碳账户、物种护照、横山期货、艺术驻留。多花50万多出7种产品。 |
| B：完整版 | 7条 | 155-270万元 | 能级跃升。五幕晚餐、唐代疗愈、黄公望AI导览、暗夜社区、轻量化野营、稻田晚宴、城市驿站。每一条单独拉高能级上限。 |

A+C组合 = 93-103万元 = 15条差异化业态 = 横山的最优启动包。A提供基础设施和首批产品，C在A的骨架上几乎免费地长出7种新产品。A+C同时上线——横山开业即有15种差异化体验。B的投入节奏由A+C的运营数据决定。

7.3 运营方收入模型

| 收入来源 | 计费方式 | 年估算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 策划管理费 | 按公共投资额3-5% | 70 - 235 |
| 运营管理费 | 品牌方月租金15-25% | 60 - 150 |
| 租金差额收益 | 整租转分租差价 | 50 - 120 |
| 自营业态收益 | 咖啡厅/文创商店/活动门票 | 30 - 80 |
| 数字平台佣金 | 预订/电商流水5-10% | 10 - 30 |
| 年总收入（稳定期） | 轻资产模式，2-3年回收前期投入 | 220 - 615以上 |

第八章 实施路径

8.1 四阶段实施计划

| 阶段 | 时间 | 核心任务 |
| --- | --- | --- |
| 筹备与顶层设计 | 第1-3个月 | 资产权属尽调，四方框架确认，控规对接微调，锚定品牌预热，数字平台启动开发 |
| 基建与集中招商 | 第4-8个月 | 公共基建施工，外立面改造，导牌安装，招商达60%，品牌方设计报审 |
| 试运营与优化 | 第9-12个月 | 核心点位（大院/来云吧）率先试运营，品牌方装修进场，开幕活动，招商达85% |
| 全面运营 | 第13-24个月 | 全面开业，四季活动日历，数据驱动运营，争取市/区级乡村振兴示范村评定 |

8.2 提请政府决策事项

1. 确认四方结构合作框架（政府/平台/运营方/品牌方），明确运营方统筹地位

2. 授权启动资产权属与基建条件实地核查

3. 确认A+C组合方案（93-103万元，15条业态，3-12个月分批呈现）

4. 协调规资局明确控规边界与生态保护红线

5. 指定对口部门与联络人，建立月度联席会机制

6. 授权运营方启动一期招商预热

8.3 关键成功条件与风险提示

| 关键成功条件 | 风险与应对 |
| --- | --- |
| 政府明确授权运营方统筹地位 | 同质化竞争 → 坚持IP差异化 + 四季活动日历 |
| 基础设施改造资金及时到位 | 资金到位延迟 → 分期实施，优先核心点位 |
| 首批锚定品牌成功引入 | 品牌经营不善 → 6个月退出机制 + 品牌储备库 |
| 数字平台用户活跃度达标 | 政策变化 → 多元收入模型降低政策依赖 |
| 社区关系持续维护 | 村民参与低 → 优先用工 + 利益共享 + 持续沟通 |

附录

附录一 松江大米国家地理标志

松江大米于2014年获原国家质检总局批准为国家地理标志保护产品。松江大米四个字受《地理标志产品保护规定》保护，松江区以外的大米不得使用此名称。核心特性：短圆形粳稻、米饭软糯适中、冷饭不回生——这是松江大米最独特的品质。横山村在松江区内，合法使用松江大米地理标志。元代黄公望隐居横山期间食用的即是松江大米——拥有700年历史纵深。

附录二 松江区非物质文化遗产（可产业化部分）

| 非遗项目 | 级别 | 在横山的应用 |
| --- | --- | --- |
| 松江顾绣 | 国家级，四大名绣之一 | 横山小学，顾绣教室，绣黄公望画作局部 |
| 松江竹编 | 市级，王师傅（68岁） | 横山大院，竹编工坊 + 夜校课程 |
| 叶榭软糕 | 市级 | 来云吧，横山版软糕（松江大米为原料） |
| 松江剪纸 | 市级 | 横山大院，剪纸体验，剪一幅横山 |
| 松江丝网版画 | 市级 | 横山小学，版画工坊，AI黄公望生成图→丝网版画 |
| 泗泾豆腐制作 | 市级 | 横云山居，豆腐体验课 + 豆浆拿铁 |
| 松江米酒酿造 | 区级 | 碾米坊，米酒酿造课 + 封坛 |
| 松江皮影戏 | 市级 | 横山小学，暗夜社区，演黄公望的故事 |

附录三 市场数据支撑

| 数据指标 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 佘山国家旅游度假区年游客量 | 1,570万以上人次（2025） | 上海市文旅局 |
| 松江区常住人口 | 196.18万（2025） | 松江统计局 |
| 横山村距市中心（人民广场） | 约39km，45分钟 | 百度地图 |
| 横山村距虹桥枢纽 | 约28km，30分钟 | 百度地图 |
| 上海市乡村振兴示范村数量 | 14个，沪派江南总体定位 | 上海市文旅局 乡村旅游三年行动方案 |
| 中国暗夜社区认证数量 | 0个 | 国际暗夜协会（IDA）官网 |

附录四 待核实事项清单

| 编号 | 事项 | 重要等级 | 建议方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | 4处资产权属（村集体/个人） | ★★★★★ | 村委访谈 + 不动产登记查询 |
| V02 | 各点位出租期限与续约条件 | ★★★★★ | 村委访谈 |
| V03 | 水电污消防容量实测 | ★★★★★ | 专业工程踏勘 |
| V04 | 建筑结构安全鉴定 | ★★★★ | 第三方检测 |
| V05 | 山体生态保护红线/控规边界 | ★★★★★ | 规资局查询 |